## Лист1
[5 empty] | 17 | 24 | 31
| Задачи до 1КТ: | Ответственный | Длительность | Дата начала | 1нед | 2нед | 3нед
1 | Связаться с куратором | Гришина Т | 1 неделя | 2025-03-17
2 | Созвон команды каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2025-03-17
3 | Созвон с куратором каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2025-03-17
4 | Подготовка отчета для 1КТ | Гришина Т | 1 неделя | 2025-03-31
5 | Написать свой сценарий игры | Лазуков А, Потопаева А, Шлыков А | 2 недели | 2025-03-17
6 | Выбрать стек разработки | Лазуков А, Шлыков А | 1 неделя | 2025-03-31
7 | Выбрать стиль для рисования персонажей | Котляров Н, Потопаева А | 1 неделя | 2025-03-31
8 | Найти аналоги и проанализировать их | Гришина Т | 1 неделя | 2025-03-24
9 | Сделать анализ целевой аудитории | Гришина Т | 1 неделя | 2025-03-24
10 | Сделать зарисовки персонажей | Потопаева А | 1 неделя | 2025-03-31
| Задачи до 2КТ: | Ответственный | Длительность
1 | Созвон команды каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю
2 | Созвон с куратором каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю
3 | Подготовка отчета для 2КТ | Гришина Т | 1 неделя
4 | Разработка прототипа первых сцен игры | Лазуков А, Шлыков А | 2 недели
5 | Разработка первого "мира" | Лазуков А | 2 недели
6 | Разработка второго "мира" | Шлыков А | 2 недели
7 | Отрисовка второстепенных героев | Потопаева А | 2 недели
8 | Отрисовка главной героини | Потопаева А | 1 неделя
9 | Перевод эскизов в электронный вид | Котляров Н | 2 недели
10 | Отрисовка сцены дома | Потопаева А | 1 неделя
11 | Отрисовка сцены работы | Котляров Н | 1 неделя
12 | Отрисовка сцены леса | Потопаева А | 1 неделя
13 | Пророботка заданий в различные сцены игры | все | 3 недели
| Задачи до 3КТ: | Ответственный | Длительность
1 | Созвон команды каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю
2 | Созвон с куратором каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю
3 | Подготовка отчета для 3КТ | Гришина Т | 1 неделя
4 | Подготовка итогов проекта | все | 2 недели
5 | Соединение разных миров в игре | Лазуков А, Шлыков А | 2 недели
6 | Исправление багов | Лазуков А, Шлыков А | 2 недели
7 | Отрисовка второстепенных героев | Котляров Н, Потопаева А | 1 неделя
8 | Перевод эскизов в электронный вид | Котляров Н | 1 неделя
9 | Пророботка заданий в различные сцены игры | все | 3 недели