## Лист1
[5 empty] | 17 | 24 | 31
| Задачи до 1КТ: | Ответственный | Длительность | Дата начала | 1нед | 2нед | 3нед
1 | Связаться с куратором | Гришина Т | 1 неделя | 2025-03-17
2 | Созвон команды каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2025-03-17
3 | Созвон с куратором каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2025-03-17
4 | Подготовка отчета для 1КТ | Гришина Т | 1 неделя | 2025-03-31
5 | Написать свой сценарий игры | Лазуков А, Потопаева А, Шлыков А | 2 недели | 2025-03-17
6 | Выбрать стек разработки | Лазуков А, Шлыков А | 1 неделя | 2025-03-31
7 | Выбрать стиль для рисования персонажей | Котляров Н, Потопаева А | 1 неделя | 2025-03-31
8 | Найти аналоги и проанализировать их | Гришина Т | 1 неделя | 2025-03-24
9 | Сделать анализ целевой аудитории | Гришина Т | 1 неделя | 2025-03-24
10 | Сделать зарисовки персонажей | Потопаева А | 1 неделя | 2025-03-31
[5 empty] | 7 | 14 | 21
| Задачи до 2КТ: | Ответственный | Длительность | Дата начала | 1нед | 2нед | 3нед
1 | Созвон команды каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2025-04-07
2 | Созвон с куратором каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2025-04-07
3 | Подготовка отчета для 2КТ | Гришина Т | 1 неделя | 2025-04-21
4 | Разработка начала игры | Лазуков А, Шлыков А | 2 недели | 2025-04-07
5 | Отрисовка главной героини | Потопаева А | 2 неделя | 2025-04-14
6 | Перевод эскизов в электронный вид | Котляров Н | 2 недели | 2025-04-14
7 | Отрисовка сцены дома | Потопаева А | 1 неделя | 2025-04-07
8 | Пророботка заданий в различные сцены игры | Гришина Т | 3 недели | 2025-04-07
9 | Разработка системы квестов | Лазуков А | 2 недели | 2025-04-14
10 | Разработка системы инвентаря | Шлыков А | 2 недели | 2025-04-14
11 | Подбор звуков | Шлыков А | 2 недели | 2025-04-07
[5 empty] | 28 | 5 | 12 | 19
| Задачи до 3КТ: | Ответственный | Длительность | Дата начала | 1нед | 2нед | 3нед | 4нед
1 | Созвон команды каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2025-04-28
2 | Созвон с куратором каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2025-04-28
3 | Подготовка отчета для 3КТ | Гришина Т | 1 неделя | 2025-05-19
4 | Подготовка итогового отчета | Гришина Т | 1 неделя | 2025-05-19
5 | Доработка системы квестов | Лазуков А | 2 недели | 2025-04-28
6 | Доработка системы инвентаря | Лазуков А | 3 недели | 2025-05-05
| Соединение сцен игры | Лазуков А |  | 2025-05-12
11 | Подключение звуков в игру | Лазуков А | 1 неделя | 2025-05-19
7 | Прописать диалоги в сценарии | Шлыков А | 2 недели | 2025-05-12
| Подбор звуков | Шлыков А | 1 неделя | 2025-04-28
8 | Отрисовка второстепенных героев | Потопаева А | 1 неделя | 2025-05-12
9 | Отрисовка сцены офиса | Потопаева А | 2 неделя | 2025-04-28
| Подбор референсов для инвентаря | Котляров Н |  | 2025-04-28
10 | Отрисовка инвентаря | Котляров Н | 3 недели | 2025-05-05